## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện Trang Bán Hàng | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 95% | Nguyen
Logo | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 100% | Nguyen | 15/14 | 15/14 | 100% | Nguyen
Navbar | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 50% | Nguyen | 15/15 | 15/15 |  | Nguyen
Submenu | 2023-08-10 |  | 100% | Nguyen | 15/16 | 15/16 |  | Nguyen
Search form | 2023-08-10 |  | 100% | Nguyen | 15/17 | 15/17 |  | Nguyen
Login popup | 2023-08-10 |  | 100% | Nguyen | 15/18 | 15/18 |  | Nguyen
Hiển thị danh sách sản phẩm | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
Lọc hiển thị danh sách sản phẩm | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
Chọn sản phẩm bỏ vào giỏ hàng | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
In giỏ hàng ra màn hình | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
Chỉnh sửa số lượng trong giỏ hàng | 2023-08-05 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
In tổng tiền ra giỏ hàng | 2023-08-06 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
Lưu giỏ hàng vào Local Storage | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
Thanh toán và clear giỏ hàng | 2023-08-08 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
Remove sản phẩm ra giỏ hàng | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% | Nguyen
Giao diện Trang Admin | 2023-08-13 | 2023-08-17 | 80% | Bao | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 80% | Bao
Hiển thị danh sách sản phẩm (Admin) | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 100% | Bao | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 100% | Bao
Thêm sản phẩm (Admin) | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 100% | Bao | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 100% | Bao
Validation cho Thêm sản phầm (Admin) | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 100% | Bao | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 100% | Bao
Xóa sản phẩm (Admin) | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 100% | Bao | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 100% | Bao
Cập nhật sản phẩm (Admin) | 2023-08-01 | 2023-08-05 | 100% | Bao | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 100% | Bao
Validation cho Cập nhật sản phầm (Admin) | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 100% | Bao | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 100% | Bao
Tìm kiếm sản phẩm theo tên (Admin) | 2023-08-07 | 2023-08-10 | 100% | Bao | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 100% | Bao
Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền (Admin) | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 100% | Bao | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | Bao
Upload lên host Git Pages | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Bao | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Bao
Quản lý GitHub | 2023-07-26 | 2023-08-17 | 100% | Bao | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 100% | Bao